## Backlog
Status | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho (PP, P, M, G, GG) | Tam (#) | Prioridade
Concluido | Documentação | Documento do projeto com contexto, objetivo e justificativa. | Essencial | pp | 3 | 3
Concluido | Trello | Organização das tarefas no Trello. | Essencial | pp | 3 | 3
Concluido | Github | Repositório no GitHub com versionamento. | Essencial | pp | 3 | 3
Pendente | Site | Site com HTML, CSS e validação em JavaScript. | Essencial | g | 13 | 3
Pendente | Formulario | Formulários e quizzes para coleta de dados. | Essencial | g | 13 | 3
Pendente | API | Integração com API da faculdade (cadastro/login e banco de dados). | Essencial | gg | 21 | 3
Pendente | Banco de dados | Banco de dados relacional com modelo lógico e comandos SQL. | Essencial | m | 8 | 3
Pendente | Maquina Virtual | Execução do projeto na VM Lubuntu. | Essencial | p | 5 | 3
Pendente | Dashboard | Dashboard com indicadores baseados nas respostas dos usuários. | Essencial | m | 8 | 3
Concluido | Planilha Product Backlog | Planilha que consolida todas as funcionalidades previstas do sistema, priorizadas por valor de entrega. | Essencial | p | 5 | 3
Pendente | Operações matemáticas | Aplicação de cálculos simples no sistema. | Essencial | p | 5 | 3
Pendente | Apresentação | Apresentação final com parte pessoal e técnica. | Essencial | p | 5 | 3

## 5W2H
5W |  |  |  |  | 2H
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW | HOW MUCH
O que será feito? | Por que será feito? | Onde será feito? | Quem será responsável? | Quando será feito? | Como será feito? | Quanto custará?
Desenvolvimento de um site com tema gamer integrando todas as disciplinas | Aplicar os conhecimentos adquiridos e expressar uma vivência pessoal | Trabalho desenvolvido em ambiente local (máquina pessoal + VM Lubuntu) | Desenvolvido individualmente pelo aluno | De 01 de maio a 28 de maio de 2025 | Utilizando tecnologias como HTML, CSS, JS, Node.js, banco de dados e VM | Utilização de recursos gratuitos; sem custos financeiros